| 中南安全环境技术研究院股份有限公司 |  |
| --- | --- |
| 叶县城区桥梁维修加固工程项目劳务分包询价采购文件 |  |
| 采购编号： CG-2023-005 |  |
| 采购人：中南安全环境技术研究院股份有限公司 |  |
| 地 址：武汉市武昌区中南二路2号 |  |

目  录

第一章  采购公告	1

一、项目概况	1

二、供应商资格要求	1

三、采购文件的获取	1

四、响应文件的递交	1

五、公告媒介	2

六、联系方式	2

第二章  采购须知	2

一、响应文件组成	2

二. 报价要求	2

三. 采购评审	3

四. 定标及合同授予	3

第三章  采购需求	4

一、工作内容	4

二、工作地点	6

三、工作期限	6

四、人员需求	6

五、设备需求	6

六、质量验收	6

七、售后服务	6

第四章  响应文件格式	7

（一）响应函	8

（二）分项报价表	9

（三）法定代表人身份证明书	10

（四）法定代表人授权书	11

（五）其 他 文 件	12

（六）技术方案	13

# 第一章  采购公告

中南安全环境技术研究院股份有限公司拟就叶县城区桥梁维修加固工程项目劳务分包进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商参与本项目的响应。

- 一、项目概况

1、项目名称：叶县城区桥梁维修加固工程项目劳务分包

2、采购编号：CG-2023-005

3、采购内容：负责协作完成叶县城区桥梁维修加固工程，其中包含：健康路东城河桥、文化路东城河桥、中心街东城河桥三座桥梁，包括桥梁混凝土结构工程病害修复及结构加固、沥青混凝土桥面加铺、桥面防水层排水设施铺设及护栏修补、新增及喷涂等，具体工作内容见工程量清单。提供劳务服务（含人工、辅助材料、小型机具等）。

辅助材料：根据施工内容按需求提供足量除钢材、水泥混凝土、沥青混凝土、涂料、加固材料等主材外辅助材料。

小型机械：根据施工内容提供足量除大型机械设备（如汽车吊，挖掘机，铲车，桥检车等）外所有小型机具。

- 二、供应商资格要求

1、供应商应具有中华人民共和国境内注册并取得营业执照的独立法人；

2、供应商营业范围应含劳务服务或建设工程施工等相关内容或具有住建厅颁发的特种工程专业分包不分等级（限结构补强）资质；

3、完成过一座桥梁的维修加固项目业绩；

4、在经营活动中没有重大违法记录。

- 三、采购文件的获取

1、采购文件获取时间及地点：登录http://www.znahy.com/45.aspx网站进行下载。

- 四、响应文件的递交

1、响应文件递交截止时间：2023年6月19日10时整。

2、响应文件递交地点：武汉市东西湖区环湖中路88号当代电子硅谷7-1三楼小会议室。

3、未按时递交或未递交至指定地点的响应文件将被拒收。

- 五、公告媒介

本项目采购文件在“中南安全环境技术研究院股份有限公司官网”上发布。

- 六、联系方式

采 购 人：中南安全环境技术研究院股份有限公司

联系地址：武汉市东西湖区环湖中路88号当代电子硅谷7-1

联 系 人： 张先生  13667249418

# 第二章  采购须知

- 一、响应文件组成

参加本次采购的单位需按要求递交响应文件,包括但不限于以下内容:

1、封面（格式详见附件 1)

2、响应函(格式详见附件 2)

3、分项报价表  (格式详见附件 3)

4、法定代表人身份证明书(格式详见附件4)

5、授权委托书(格式详见附件 5)

6、供应商资格证明文件

a、营业执照等；

b、资质证书；

c、类似项目业绩 (格式详见附件6)；

7、技术方案(格式详见附件7)。

注: 以上文件均须加盖参选单位公章，密封后骑缝加盖公章。

## 二. 报价要求

1、本次采购采用总价包干的方式进行报价。所报价格为费用总额，包括人工费、辅助材料费用、小型机具费用、安全文明施工措施费、规费、税金等所有费用，本项目设最高限价97万元。

2、本次报价货币为人民币，总价应包含开具增值税专业发票（税率3%）价格。

## 三. 采购评审

1．评审小组

采购人召集公司技术、管理人员（不少于3人）组成评审小组，由评审小组进行查验《响应文件》密封情况，确认无误后进行评审。

2．评标细则

评审小组将对通过资格审查、满足响应文件要求的投标文件进行综合评分。满分100分，最终得分为评审小组成员的算术平均值（得分精确到小数点后2位，四舍五入）。评分内容和标准如下：

| 评标 项目 | 分值 | 评标分项 | 分值 | 子项目及分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格得分 | 30分 | 报价得分 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价得分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30×100%。 |
| 技术得分 | 50分 | 人员配置 | 10 | 人员配置满足采购需求要求，得基本分6分。视人员配置、分工、组织机构合理情况酌情加1-4分。 |
|  |  | 辅助材料、小型机具配置情况 | 10 | 拟投入的辅助材料及小型机具满足采购需求，得基本分6分。视配备数量及合理性酌情加1-4分。 |
|  |  | 施工进度保证措施 | 5 | 视方案措施的可行性，进度计划编制合理、关键线路清晰、准确程度，酌情打分。 |
|  |  | 质量保证措施 | 10 | 视主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全性，酌情打分。 |
|  |  | 安全保障措施 | 10 | 视安全技术方案措施科学合理性、先进可行性，酌情打分。 |
|  |  | 文明施工、环境保护措施 | 5 | 视针对项目实际情况，科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施，酌情打分。 |
| 商务得分 | 20分 | 企业业绩 | 20 | 满足业绩基本要求得10分，增加1个已完成类似业绩加10分。 |
| 总分 | 100分 |  |  |  |

评审小组将按照综合得分由高到低的顺序推荐一名中标候选人。

3．保密

（1）采购人不得将潜在供货方的任何情况透露给任何其它人。

（2）评审小组及工作人员不得将有关《响应文件》的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况透露给任何响应人。

## 四. 定标及合同授予

1．定标原则

1）合同将授予评审中被评为第一名的投标人。

2）合同生效后，如果已中标的响应人不能按《响应文件》中承诺的条件履行签约行为，采购人有权在评审小组推荐的、合格的供应商单中选择新的合同授予人。

2．接受和拒绝任何或所有投标的权力

采购人在开标之前,因出现重大变故的,保留拒绝所有投标的权力。

3．成交通知

1）采购人将在评审工作结束后向由评审小组推荐中标的响应人发出正式的《成交通知书》，该《成交通知书》将作为签订合同的依据。

2）对未中标的响应人，采购人不对未中标原因作出解释，同时亦不退还《响应文件》。

4．签订合同

1）成交人应按《成交通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。

2）《采购文件》（包括其补充、修改文件）、成交人的《响应文件》及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的经济合同组成的一部分。

# 第三章  采购需求

- 一、工作内容

健康路东城河桥、文化路东城河桥、中心街东城河桥三座桥梁的加固维修。工程量清单如下：

| 1.健康路东城河桥 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 402 | 措施项目 | 项 |  |  |
| -a | 钢围堰 | t | 32.1 |  |
| 410 | 结构混凝土工程 |  |  |  |
| 410-3 | 现浇混凝土上部结构 | m3 | 141.8 |  |
| 410-8 | 拱圈、墩台空洞露筋修复 | m3 | 6.16 |  |
| 415 | 桥面铺装 |  |  |  |
| 415-1 | 沥青混凝土桥面铺装 |  |  |  |
| -a | 桥面铺装铣刨 | m2 | 429.2 |  |
| -b | 加铺5cm厚沥青混凝土 | m2 | 429.2 |  |
| 415-3 | 防水层 |  |  |  |
| -b | 铺设防水层 | m2 | 429.2 |  |
| 415-4 | 桥面排水 |  |  |  |
| -a | 增设排水管 | m | 27.3 |  |
| 602 | 护栏 |  |  |  |
| 602-1 | 混凝土护栏（护墙、立柱） |  |  |  |
| -e | 护栏破损处理 | m3 | 30.5 |  |
| -f | 植筋 | 根 | 468 |  |
| 602-2 | 护栏新建 | m | 58 |  |
| 602-3 | 喷涂仿石漆 | m2 | 127.2 |  |
| 2.文化路东城河桥 |  |  |  |  |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 402 | 措施项目 | 项 |  |  |
| -a | 钢围堰 | t | 28.25 |  |
| 410 | 结构混凝土工程 |  |  |  |
| 410-3 | 现浇混凝土上部结构 | m3 | 118.28 |  |
| 410-8 | 拱圈、墩台空洞露筋修复 | m3 | 6.16 |  |
| 415 | 桥面铺装 |  |  |  |
| 415-1 | 沥青混凝土桥面铺装 |  |  |  |
| -a | 桥面铺装凿毛 | m2 | 296.6 |  |
| -b | 加铺5cm厚沥青混凝土 | m2 | 296.6 |  |
| 415-2 | 人行道贴砖 | m2 | 260 |  |
| 415-3 | 防水层 |  |  |  |
| -b | 铺设防水层 | m2 | 296.6 |  |
| 415-4 | 桥面排水 |  |  |  |
| -a | 增设排水管 | m | 27.3 |  |
| 602 | 护栏 |  |  |  |
| 602-1 | 混凝土护栏（护墙、立柱） |  |  |  |
| -e | 护栏破损处理 | m3 | 29.7 |  |
| -f | 植筋 | 根 | 456 |  |
| 602-2 | 护栏新建 | m | 56.5 |  |
| 602-3 | 喷涂仿石漆 | m2 | 127.2 |  |
| 3.中心街东城河桥 |  |  |  |  |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 402 | 措施项目 |  |  |  |
| -b | 桥检车检修平台（梁底加固施工平台） | 台班 | 30 |  |
| 410 | 结构混凝土工程 |  |  |  |
| 410-2 | 混凝土下部结构 |  |  |  |
| -f | 墩台裂缝修补 | m | 3.6 |  |
| -g | 墩台混凝土破损修补 | m3 | 0.4 |  |
| 410-9 | 主拱肋加固 |  |  |  |
| -a | 混凝土破损处理 | m3 | 6.2 |  |
| -b | 粘贴钢板加固 | t | 24.214 |  |
| 410-10 | 拱波加固 |  |  |  |
| -a | 裂缝灌浆和封闭 | m | 83.5 |  |
| -b | 粘贴钢板加固 | t | 5.5955 |  |
| 410-11 | 新增横撑 |  |  |  |
| -a | 混凝土破损处理 | m3 | 0.03 |  |
| -b | 横向钢支撑 | t | 3.135 |  |
| 415 | 桥面铺装 |  |  |  |
| 415-1 | 沥青混凝土桥面铺装 | m3 | 13.5 |  |
| 415-5 | 机动车道裂缝修补 | m | 13.5 |  |
| 602 | 护栏 |  |  |  |
| 602-1 | 混凝土护栏（护墙、立柱） |  |  |  |
| -e | 护栏破损处理 | m3 | 37.3 |  |
| -f | 植筋 | 根 | 572 |  |
| 602-2 | 护栏新建 | m | 55 |  |
| 602-3 | 喷涂仿石漆 | m2 | 495 |  |

- 二、工作地点

工作地点为河南省平顶山市叶县。

- 三、工作期限

工作期限为60日历天（根据工期实际情况调整）。

- 四、人员需求

供应商根据工作内容保证满足工程施工进度需求的人工数量，特种操作人员应持证上岗。其中钢筋电焊工不少于5人，模板支架工不少于5人，普通工人不少于18人。

- 五、设备需求

供应商根据工作内容提供辅助材料及小型机械工具等。

- 六、质量验收

1. 最终验收：服务初验合格后，由中标服务商提出最终验收申请，经采购人同意后，采购人与中标服务商双方共同按招标文件和国家或行业相关标准进行最终验收。

2 中标服务商应负责在项目验收时将全部有关技术文件、资料、验收报告等文档汇集成册交付采购人或用户。

3.质量保证：养护与维修的桥梁必须符合城市桥梁养护技术规范

(CJJ99-2009)的要求。

- 七、售后服务

1、质保期：自本项目维修加固工期结束，经采购人及相关部门验收合格后进入质保期。质保期24个月。

2.中标服务商在接到采购人维修通知后，必须3小时内响应，8小时内抵达现场并进行维修。

# 第四章  响应文件格式

附件1：

响 应 文 件

采购项目编号：

采购项目名称：

（供应商名称盖章）

年   月

附件2：

## （一）响应函

致: 中南安全环境技术研究院股份有限公司

1、在研究了         询价文件,我方对该项目的最终总报价为人民币大写  元（小写：￥             ）。

2、我方承诺报价不低于我们自身的成本。

3、我方将按《采购文件》的规定和《响应文件》的承诺履行合同责任和义务。

响应单位: (盖章)

法定代表或委托代理人: (签字)

日期:    年   月   日

附件3

## （二）分项报价表

a）报价说明

1. 本次报价货币为人民币。

2.各分项报价含人工费、辅助材料费用、小型机械费用及增值税费用，安全文明生产等其他措施费及规费分摊于各分项报价中，不再单独报价。

3.如果不按照上述要求提供“分项报价表”将被视为未实质性响应《采购文件》。

b）报价清单

1.单位工程报价汇总表

响应人名称：                                      报价单位：元

| 序号 | 项目名称 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工费 | 辅助工 | 工日 |  |  |  |  |
|  |  | 电焊工 | 工日 |  |  |  |  |
|  |  | 模板支架工 | 工日 |  |  |  |  |
| 2 | 辅助材料费 |  | 项 |  |  |  |  |
| 3 | 小型工器具使用费 |  | 项 |  |  |  |  |
| 4 | 交通费 |  | 项 |  |  |  |  |
| 5 | 食宿费 |  | 人*日 |  |  |  |  |
| 6 | 人员保险费 |  | 人 |  |  |  |  |
| 7 | 利润 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 税费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

附件4

## （三）法定代表人身份证明书

姓名:         性别:        年龄:       职务:

系    (单位名称)         的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证号码：

粘贴法定代表人身份证（复印件）

响应单位:  (盖公章)

日 期:   年  月  日

附件5

## （四）法定代表人授权书

中南安全环境技术研究院股份有限公司：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的        （项目名称）   询价采购活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从   年   月   日起至   年   月   日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：      年    月   日

附：代理人工作单位：

职务：                          性别：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证（复印件）

附件6

## （五）其 他 文 件

一、供应商资格证明文件

a、营业执照、税务登记证或三证合一；

b、资质证书；

c、相关业绩材料（附合同）。

附件7

## （六）技术方案

（格式自拟。）